|  |
| --- |
|  |
| **План мероприятий по введению ФГОС ДО**  **в МАДОУ №6 на 2014-2015 г.г**     |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Тема и содержание мероприятия | Сроки | | Ответственный | | | Ожидаемый результат | | 1. | **Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | 1.1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | | Сентябрь 2014- март  2015г. | | Заведующий ОУ | Подготовка приказов, локальных актов ДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО | | | 1.2. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ | | сентябрь  2014г.-декабрь 2015г. | | Заведующий ОУ  Ст. воспитатель | Определение основного направления развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | | 1.3. | Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО | | сентябрь 2014г. | | Заведующий ОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | | | 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика переход на ФГОС ДО | | сентябрь 2014г. | | Заведующий ОУ Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих введения ФГОС ДО | | | 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | | август  декабрь  2014г.  февраль 2015 | | Заведующий ОУ  Ст. воспитатель | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требований ФГОС ДО | | | 1.6. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | | февраль – июль  2015г. | | Заведующий ОУ   Ст. воспитатель | Внесение изменений в план работы с начинающими педагогами и молодыми специалистами | | | 1.7. | Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | | сентябрь 2014г.- декабрь2015г. | | Заведующий ОУ  Ст. воспитатель  Воспитатели групп | Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Образовательные проекты. Анкетирование удовлетворенности | | | 1.8. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим нормам: охраны труда работников ОУ, санитарным и противопожарным нормам | | сентябрь - декабрь 2014 г  Январь-  июнь  2015 г | | Заведующий МКДОУ  Председатель ППО | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО | | | 2. | **Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | 2.1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | | Поэтапно по мере перехода | | Заведующий ОУ | | Прохождение курсов повышения квалификации | | 2.2. | Разработка и утверждение ООП и вариативных программ ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | сентябрь  2014 г.  май 2015 г | | Ст. воспитатель Рабочая группа | | Программа ООП ДО  Вариативные программы | | 2.3. | Определение перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | | По мере разработки и утверждения программ | | Старший воспитатель Рабочая группа | | Перечень вариативных методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | | 2.4. | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию развивающей предметно-пространственной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе | | сентябрь  2014 г.- декабрь  2015г. | | Заведующий ОУ   Старший воспитатель Воспитатели групп | | Модель организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО | | 2.5. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы) | | сентябрь  2014 г.- май  2015г. | | Старший воспитатель | | Освоение педагогами требований ФГОС ДО Тематические консультации, семинары-практи-кумы  и т.п. по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | | 2.6. | Методическое сопровождение ОУ введения ФГОС ДО | | сентябрь  2014 г.- декабрь  2015г. | | Старший воспитатель Рабочая группа | | Методические материалы. Результаты анализа деятельности педагогов. | | 3. | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | 3.1. | Определение финансовых затрат ОУ на подготовку и переход на ФГОС ДО | | январь – декабрь  2015г. | | Заведующий ОУ | | Бюджет 2014-2015 г.г. | | 3.2. | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат | | сентябрь  2014г.-  декабрь 2015 г. | | Коллегиальные органы Заведующий МКДОУ | | Протоколы, приказы, дополнительные соглашения | | 3.3. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО | | Март 2014 г.-декабрь  2015г. | | Заведующий МКДОУ | | Заявки | | 3.4. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО | | январь-декабрь    2015г. | | Заведующий ОУ   Старший воспитатель | | Наличие средств обучения и воспитания, материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО | | 4. | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | 4.1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | | сентябрь 2014г. –  декабрь  2015г. | | Заведующий ОУ | | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений | | 4.2. | Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания и пр.) | | январь – декабрь  2015г. | | Заведующий ОУ  Старший воспитатель Воспитатели групп | | Информационное пространство ОУ Печатная продукция Публичный отчет | |  |  |  |  |  |  |  |  | |